## Integration
Protokoll: (A)ktionen, (B)eschlüsse, (I)nformationen
					Status Problem	Status Action Item
					open	closed
		Teilnehmer	Anwesend
		Prof. Dr. Frauke Sprengel	x
		Prof. Dr. Volker Ahlers	x
		Matthias Wieding-Drewes	x
		Malte Paetow	x
		Benedikt Friedrich	x					closed	open
		Burim Kameri	x					on hold	on hold
		Nils Beckmann	x					Priority
		Stefan Wolf	x
		Markus Wienhöfer	x
		Björn Siekmann	x
		Datum	06.12.2010

#	Typ	Aufgabe/Problem/Beschluss/Info	Datum	Bearbeiter	bis	Status
1	B	SoftwareName 'Genometa' in Diskussion	28.09.2010			closed
2	I	Termin: Treffen an der FHH mit Frauke und Colin, 07.10.2010 14:00	28.09.2010			closed
3	I	Termin: Treffen an der MHH mit allen Projektbeteiligten 13.10.2010 16:30	28.09.2010			closed
4	I	Wöchentliches Projekttreffen: Montags, 14:15 Raum ? (noch unbekannt)	28.09.2010			closed
5	A	Lastenheft lesen	28.09.2010	ALLE	07.10.2010	closed
6	A	Protokoll schreiben	28.09.2010	Burim	07.10.2010	closed
7	A	Pflichtenheft-Erstellung	28.09.2010	Nils, Markus	18.10.2010	closed
8	A	Projektplan-Erstellung	28.09.2010	Nils, Markus	18.10.2010	closed
9	A	Technische Einrichtung: / - Subversion Repos / - Login: Rechnername / - Passwort:'fhh_genometa' / - LDAP-Anbindung / - (Bugzilla, Forum, Wiki)=>TRAC? / - Mailingliste / - Ansprechpartner: Marc Dennis	28.09.2010	Malte, Matthias	18.10.2010	closed
10	A	Datenformate studieren: SAM, BAM, Picard, SAMTools	28.09.2010	Stefan	07.10.2010	closed
11	A	Vorhandene Software evaluieren: Metatie, IGB, IGV, Geneious, Apollo, Tablet	28.09.2010	Björn, Benedikt	07.10.2010	closed
12	A	Vorhandene Software evaluieren: Sonstige	28.09.2010	Burim	07.10.2010	closed
13	I	Treffen: Treffen Mittwoch 13.10.2010 16:15 Haltestelle MHH	07.10.2010			closed
14	A	Lastenheft ins SVN	07.10.2010	Markus	11.10.2010	closed
15	A	Weitere Beispiele	07.10.2010	Colin	11.10.2010	closed
16	A	Aligner analysieren / - Bowtie läuft, aber nur mit kurzen Reads / - Soapals und BWA laufen nicht	07.10.2010	Malte	11.10.2010	closed
17	I	- IGB hat eine CPL Lizenz / - IGV hat eine LGPL Lizenz / - Tablet hat eine BSD Lizenz (keine Sourcen) / - Geneious hat eine kommerzielle Lizenz / - Apollo ist OpenSource (kein SAM) / - MagicViewer Sourcen auf Anfrage	11.10.2010		11.10.2010	closed
18	A	BAM-Datei aus SAM erzeugen	11.10.2010	Stefan	18.10.2010	closed
19	A	Grafiklabor Sever DellServer03 vorbereiten	11.10.2010	Malte	18.10.2010	closed
20	A	IGB Quellcode analysieren	11.10.2010	Björn, Benedikt, / Markus, Nils	18.10.2010	closed
21	A	IGV Quellcode analysieren	11.10.2010	Malte, Matthias, / Stefan, Burim	18.10.2010	closed
22	A	Wie lesen IGB und IGV BAM/SAM-Dateien ein?	11.10.2010	Stefan	18.10.2010	closed
23	A	SAMTools Geschwindigkeitscheck	11.10.2010	Matthias	18.10.2010	closed
24	A	Aligner – Nachfrage bei Colin	11.10.2010	Malte	18.10.2010	closed
25	A	Forum aufsetzen	18.10.2010	Markus	25.10.2010	closed
26	A	Austesten der Kapazitätsgrenzen der aktuellen IGB-Versionen	18.10.2010	Björn	25.10.2010	closed
27	A	GenoViz SDK analysieren	18.10.2010	Benedikt, Matthias	25.10.2010	closed
28	A	Interfacing IGB ↔ GenoViz	18.10.2010	Nils, Malte	25.10.2010	closed
29	A	GUI-Aufbau analysieren	18.10.2010	Markus	25.10.2010	closed
30	A	SAM → BAM → IGB	18.10.2010	Stefan	13.12.2010	open
31	A	Unterschiede IGB 6.3 vs. 6.4a	18.10.2010	Burim	25.10.2010	closed
32	I	Forum: http://genometa.knaa.de	25.10.2010			closed
33	A	partielles Einlesen von BAM-Dateien	25.10.2010	Björn	01.11.2010	closed
34	A	genoviz SVN → genometa SVN	25.10.2010	Markus	01.11.2010	closed
35	A	Analyse des genoviz-views in IGB	25.10.2010	Benedikt, Malte, Matthias	01.11.2010	closed
36	A	Bereich „links“ hinzufügen	25.10.2010	Markus	01.11.2010	closed
37	A	auf Nimbus umstellen/Namen anpassen	25.10.2010	Nils	01.11.2010	closed
38	A	Screencast Arbeitsweise	25.10.2010	Matthias	08.11.2010	closed
39	A	Maus-Interface für Zoom (horizontal/vertikal)	25.10.2010	Burim	01.11.2010	closed
40	A	Tooltip-Generierung analysieren	25.10.2010	Nils	01.11.2010	closed
41	A	String-Übersetzungen korrigieren	25.10.2010	Burim	01.11.2010	closed
42	A	OutOfMemoryError behandeln, / Bedienelemente (SeqSpan) updaten	01.11.2010	Björn	15.11.2010	closed
43	A	Load Sequece In View Button für BAMs deaktivieren, / Vorher testen	01.11.2010	Björn	08.11.2010	closed
44	A	Englisch als Standard	01.11.2010	Burim	08.11.2010	closed
45	A	Tooltip-Eigenschaften zu Preferences hinzufügen / (Tooltip-Editor)	01.11.2010	Markus, Nils	22.11.2010	closed
46	A	Read-Richtung visualisieren	01.11.2010	Malte, Benedikt	13.12.2010	closed
47	A	Maximale Höhe der Read-Glyphen	01.11.2010	Benedikt, Malte	13.12.2010	closed
48	A	Datenstruktur für mehrere Genome evaluieren, / Readanzahlen feststellen und anzeigen/bereitstellen	01.11.2010	Matthias	22.11.2010	closed
49	A	Histogramme in IGB integrieren (JfreeCharts ?) (gutes Bsp. Tablet), / mehrere Species mit anzahl der reads, / Pro Genom im SeqMapView Histogramm anzeigen (ausschaltbar), / Screencast 3 auf IGB Homepage anschauen	01.11.2010	Burim	29.11.2010	closed
50	A	DataSource laden Standard auf „Disable“	08.11.2010	Nils, Markus	15.11.2010	closed
51	A	CurrentSeq. Update überprüfen	08.11.2010	Björn	15.11.2010	closed
52	A	Glyphen nach Richtung färben	08.11.2010	Malte, Benedikt	15.11.2010	closed
53	A	Beim überlappen die Pfeillänge beachten	08.11.2010	Malte, Benedikt	15.11.2010	on hold
54	A	Zusammengefasste Read-Leiste wird immer Dunkeler (Bug)	08.11.2010	Malte, Benedikt	15.11.2010	closed
55	A	Auto Build vom Projekt pro Woche	08.11.2010	Markus	15.11.2010	closed
56	A	Einzelne Funktionale Anforderungen als Punkte zum abhaken	08.11.2010	Markus	15.11.2010	closed
57	I	Screencast von Colin liegen im Wiki	08.11.2010			closed
58	A	LGPL 2.1 / CPL (IGB's) – Duel Licensing für IGV Sam Import	15.11.2010	Matthias		closed
59	I	Zu 55. Autobuilds werden auf knaa.de abgelegt und in / Forum verknüpft.	15.11.2010			closed
60	I	Jeder soll „Schöne“ Datensätze im Wiki beschreiben/vermerken	15.11.2010	ALLE		closed
61	A	Analyse der FA. 2.2 & 2.3 / Laden einer Mapping-Datei	15.11.2010	Björn	29.11.2010	closed
62	A	Merging IGB → Genometa	22.11.2010	Markus		open
63	A	Tooltips für gff-Dateien	22.11.2010	Markus, Nils	29.11.2010	closed
64	A	Default Farben optimieren	22.11.2010	Malte, Nils	20.12.2010	closed
65	A	Richtungspfeile aktivieren/deaktivieren und überarbeiten	22.11.2010	Malte	06.12.2010	closed
66	A	Sequenzen nach Anzahl der Reads sortieren	22.11.2010	Matthias	13.12.2010	closed
67	A	Auslesen der Anzahl der Reads optimieren / Funktioniert für lokale BAM-Files.	22.11.2010	Matthias	13.12.2010	closed
68	A	Aligner aus IGB ansprechen	22.11.2010	Matthias, Malte	20.12.2010	open
69	A	Bugs eintragen / beheben	29.11.2010	ALLE		open
70	A	Read-Richtung Performancetest bei großen Dateien	29.11.2010	Malte	06.12.2010	closed
71	A	Histogramm Geschwindigkeit optimieren, ggf. Ladebalken	29.11.2010	Burim, Björn	13.12.2010	closed
72	A	Histogramm-Darstellung überarbeiten	29.11.2010	Burim	06.12.2010	closed
73	A	Interaktion zwischen SequenceView und Histogramm	29.11.2010	Burim	06.12.2010	closed
74	A	Histogramm Farben verändern	29.11.2010			on hold
75	A	RefSeq im Tooltip anzeigen	29.11.2010	Björn, Nils	06.12.2010	closed
76	A	Linke Spalte mit Informationen füllen	29.11.2010	Benedikt	20.12.2010	open
77	A	Ladebalken Code ins Wiki	29.11.2010	Stefan	06.12.2010	closed
78	A	QuickLoad.java überprüfen	06.12.2010	Björn	13.12.2010	closed
79	A	OpenSource Lizenz für Jidesoft libs	06.12.2010	Markus	20.12.2010	open
80	A	Möglichkeiten für anonymes SVN Checkout an der FHH	06.12.2010	Markus	20.12.2010	open
81	A	Beschriftung der Overview-Achse ändern	06.12.2010	Burim	13.12.2010	closed
82	A	Klarnamen für Overview-Balken hinzufügen, / Nummer und Referenz in zweite Spalte	06.12.2010	Burim	13.12.2010	closed
83	A	Aufspalten der Genom-Klarnamen	06.12.2010	Björn	20.12.2010	closed
84	A	GFF Files bezüglich Tooltips prüfen	06.12.2010	Nils	13.12.2010	closed
85	A	Genom-Klarnamen-Bestandteile in Tooltips darstellen	06.12.2010	Nils	20.12.2010	closed
86	A	Zoom-Springen Bug korrigieren	13.12.2010	Benedikt	20.12.2010	open
87	A	Webseite	13.12.2010	Nils, Markus		open
88	A	Poster	13.12.2010	Matthias	20.12.2010	open
89	A	Lerren des Meta Dateipfads (Einstellungeu)	13.12.2010	Björn	20.12.2010	closed
90	A	Tooltip-Anzeige durch merging Fehlerhaft	13.12.2010	Nils, Markus	20.12.2010	closed
91	A	Trac Ticket Nr. 2	13.12.2010	Malte	20.12.2010	closed
92	A	Histogramm CSV Export	13.12.2010	Matthias	20.12.2010	open
93	A	BarGraph aktualisieren, wenn SeqGroup sich ändert ! (direkt!!!)	13.12.2010	Burim	20.12.2010	open
94	A	SeqMapView → BarGraph (richtigen Balken selektieren)	13.12.2010	Burim	20.12.2010	closed
95	A	Lineage Mapping	13.12.2010	Markus	20.12.2010	closed
96	A	Extraktion NC Substring	13.12.2010	Björn	20.12.2010	open
97	A	RefSeq Versionsnummer entfernen	13.12.2010	Björn	20.12.2010	open
98	I	Am 3.1.2011 erster Termin nach Neujahr und Folgetermin am 25.1.2011				open
99					open
100					open
101					open
102					open
103					open
104					open
105					open
106					open
107					open
108					open
109					open
110					open
111					open
112					open
113					open
114					open
115					open
116					open
117					open
118					open
119					open
120					open
121					open
122					open
123					open
124					open
125					open
126					open
127					open
128					open
130					open
131					open
132					open
133					open
134					open
135					open
136					open
137					open
138					open
139					open
140					open
141					open
142					open
143					open
144					open
145					open
146					open
147					open
148					open
149					open
150					open
151					open
152					open
153					open
154					open
155					open
156					open
157					open
158					open
159					open
160					open
161					open
162					open
163					open
164					open
165					open
166					open
167					open
168					open
169					open
170					open
171					open
172					open
173					open
174					open
175					open
176					open
177					open
178					open
179					open
180					open
181					open
182					open
183					open
184					open
185					open
186					open
187					open
188					open
189					open
190					open
191					open
192					open
193					open
194					open
195					open
196					open
197					open
198					open
199					open
200					open
201					open
202					open
203					open
204					open
205					open
206					open
207					open
208					open