## Integration
Protokoll: (A)ktionen, (B)eschlüsse, (I)nformationen
					Status Problem	Status Action Item
					open	closed
		Teilnehmer	Anwesend
		Prof. Dr. Frauke Sprengel	x
		Prof. Dr. Volker Ahlers
		Matthias Wieding-Drewes	x
		Malte Paetow	x
		Benedikt Friedrich	x					closed	open
		Burim Kameri	x					on hold	on hold
		Nils Beckmann	x					Priority
		Stefan Wolf	x
		Markus Wienhöfer	x
		Björn Siekmann	x
		Datum	07.10.2010

#	Typ	Aufgabe/Problem/Beschluss/Info	Datum	Bearbeiter	bis	Status
1	B	SoftwareName 'Genometa' in Diskussion	28.09.2010			closed
2	I	Termin: Treffen an der FHH mit Frauke und Colin, 07.10.2010 14:00	28.09.2010			closed
3	I	Termin: Treffen an der MHH mit allen Projektbeteiligten 13.10.2010 16:30	28.09.2010			closed
4	I	Wöchentliches Projekttreffen: Montags, 14:15 Raum ? (noch unbekannt)	28.09.2010			closed
5	A	Lastenheft lesen	28.09.2010	ALLE	07.10.2010	closed
6	A	Protokoll schreiben	28.09.2010	Burim	07.10.2010	closed
7	A	Pflichtenheft-Erstellung	28.09.2010	Nils, Markus	07.10.2010	open
8	A	Projektplan-Erstellung	28.09.2010	Nils, Markus	07.10.2010	open
9	A	Technische Einrichtung: / - Subversion Repos / - Login: Rechnername / - Passwort:'fhh_genometa' / - LDAP-Anbindung / - (Bugzilla, Forum, Wiki)=>TRAC? / - Mailingliste / - Ansprechpartner: Marc Dennis	28.09.2010	Malte, Matthias	14.10.2010	open
10	A	Datenformate studieren: SAM, BAM, Picard, SAMTools	28.09.2010	Stefan	07.10.2010	closed
11	A	Vorhandene Software evaluieren: Metatie, IGB, IGV, Geneious, Apollo, Tablet	28.09.2010	Björn, Benedikt	07.10.2010	open
12	A	Vorhandene Software evaluieren: Sonstige	28.09.2010	Burim	07.10.2010	open
13	I	Treffen: Mi 13.10. 16:15 Haltestelle MHH	07.10.2010			closed
14	A	Lastenheft ins SVN	07.10.2010	Markus	14.10.2010	open
15	A	Weitere Beispiele	07.10.2010	Colin	14.10.2010	open
16	A	Aligner analysieren	07.10.2010	Malte	14.10.2010	open
17					open
18					open
19					open
20					open
21					open
22					open
23					open
24					open
25					open
26					open
27					open
28					open
29					open
30					open
31					open
32					open
33					open
34					open
35					open
36					open
37					open
38					open
39					open
40					open
41					open
42					open
43					open
44					open
45					open
46					open
47					open
48					open
49					open
50					open
51					open
52					open
53					open
54					open
55					open
56					open
57					open
58					open
59					open
60					open
61					open
62					open
63					open
64					open
65					open
66					open
67					open
68					open
69					open
70					open
71					open
72					open
73					open
74					open
75					open
76					open
77					open
78					open
79					open
80					open
81					open
82					open
83					open
84					open
85					open
86					open
87					open
88					open
89					open
90					open
91					open
92					open
93					open
94					open
95					open
96					open
97					open
98					open
99					open
100					open
101					open
102					open
103					open
104					open
105					open
106					open
107					open
108					open
109					open
110					open
111					open
112					open
113					open
114					open
115					open
116					open
117					open
118					open
119					open
120					open
121					open
122					open
123					open
124					open
125					open
126					open
127					open
128					open
129					open
130					open
131					open
132					open
133					open
134					open
135					open
136					open
137					open
138					open
139					open
140					open
141					open
142					open
143					open
144					open
145					open
146					open
147					open
148					open
149					open
150					open
151					open
152					open
153					open
154					open
155					open
156					open
157					open
158					open
159					open
160					open
161					open
162					open
163					open
164					open
165					open
166					open
167					open
168					open
169					open
170					open
171					open
172					open
173					open
174					open
175					open
176					open
177					open
178					open
179					open
180					open
181					open
182					open
183					open
184					open
185					open
186					open
187					open
188					open
189					open
190					open
191					open
192					open
193					open
194					open
195					open
196					open
197					open
198					open
199					open
200					open
201					open
202					open
203					open
204					open
205					open
206					open
207					open
208					open