## Integration
Protokoll: (A)ktionen, (B)eschlüsse, (I)nformationen
					Status Problem	Status Action Item
					open	closed
		Teilnehmer	Anwesend			e-mail	Protokollant
		Prof. Dr. Frauke Sprengel	x			frauke.sprengel@fh-hannover.de
		Prof. Dr. Volker Ahlers	x			volker.ahlers@fh-hannover.de
		Matthias Wieding-Drewes	x			?
		Malte …	x			?
		Benedikt	x			?					closed	open
		Burim Kameri	x			burim@kameri.de	x				on hold	on hold
		Nils Beckmann	x			nils@nbeckmann.de					Priority
		Stefan Wolf	x			wolfmanstefan@gmx.de
		Markus Wienhöfer	x			markus@wienhoefer.de
		Björn Siekmann	x			bjoern.siekmann@stud.fh-hannover.de
		Datum	28.09.2010

#	Typ	Aufgabe/Problem/Beschluss/Info	Datum			Geplante Maßnahmen	Bearbeiter	bis	Status
1	B	SoftwareName 'Genometa' in Diskussion	28.09.2010
2	I	Termin: Treffen an der FHH mit Frauke und Colin, 7.10.2010 14:00	28.09.2010
3	I	Termin: Treffen an der MHH mit allen Tummler und Colin, 13.10.2010 16:30	28.09.2010
4	I	Wöchentliches Projekttreffen: Montags, 14:15 Raum ? (noch unbekannt)	28.09.2010
5	A	Lastenheft lesen	28.09.2010				ALLE	07.10.2010	open
6	A	Protokoll schreiben	28.09.2010				Burim Kameri	07.10.2010	open
7	A	Pflichtenheft-Erstellung beginnen	28.09.2010				Nils Beckmann	07.10.2010	open
8	A	Projektplan-Erstellung beginnen	28.09.2010				Markus Wienhöfer	07.10.2010	open
9	A	Technische Einrichtung: / - Subversion Repos / - Login: Rechnername / - Passwort:'fhh_genometa' / - LDAP-Anbindung / - (Bugzilla, Forum, Wiki)=>TRAC? / - Mailingliste / - Ansprechpartner: Marc Dennis	28.09.2010				Malte, Matthias	07.10.2010	open
10	A	Datenformate studieren: SAM, BAM, Picard, SAMTools	28.09.2010				Stefan	07.10.2010	open
11	A	Vorhandene Software evaluieren: Metatie, IGB, IGV, Geneious, Apollo, Tablet	28.09.2010				Björn, Benedikt	07.10.2010	open
12	A	Vorhandene Software evaluieren: Sonstige	28.09.2010				Burim	07.10.2010	open
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208